PURSANTAJ TABLOSU

Yatırımın Adı  :  MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ

Yatırımın Adresi  :  KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

Sözleşme bedeli (KDV hariç)  :  15.774.454,50 TL

1 — Yapı bazında pursantaj

| Sıra | Yapı | İnşaat alanı (m²) | Tutar (TL) | Pursantaj (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kümes A Blok | 1.106,00 | 7.887.227,25 | 50,0000 |
| 2 | Kümes B Blok | 1.106,00 | 7.887.227,25 | 50,0000 |
|  | TOPLAM |  | 15.774.454,50 | 100,0000 |

2 — İş kalemi bazında pursantaj

“Yapı içi” sütunu kalemin kendi yapısı içindeki payını, “Sözleşme” sütunu bütün sözleşme içindeki payını verir. Hakediş düzenlenirken sözleşme sütunu kullanılır; yapı içi sütunu, bir yapının kendi ilerlemesini izlemek içindir.

| < Kümes A Blok > |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Poz no | İş kaleminin adı | Birim | Miktar | Yapı içi (%) | Sözleşme (%) |
| 1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 1.684,385 | 1,1184 | 0,5592 |
| 2 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 31,429 | 1,0960 | 0,5480 |
| 3 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 278,340 | 10,4474 | 5,2237 |
| 4 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 551,260 | 6,0373 | 3,0187 |
| 5 | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4,160 | 2,0594 | 1,0297 |
| 6 | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 7,288 | 3,4681 | 1,7340 |
| 7 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması | ton | 3,637 | 1,7038 | 0,8519 |
| 8 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç) | ton | 44,048 | 40,3176 | 20,1588 |
| 9 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 674,000 | 1,2619 | 0,6310 |
| 10 | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 507,910 | 5,9842 | 2,9921 |
| 11 | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması | m² | 49,850 | 1,1235 | 0,5617 |
| 12 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 45,000 | 0,3469 | 0,1734 |
| 13 | TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması | kg | 319,200 | 0,9221 | 0,4611 |
| 14 | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m | 51,200 | 0,1131 | 0,0565 |
| 15 | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m² | 13,400 | 0,1478 | 0,0739 |
| 16 | TKDK-0175 | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması | m² | 5,670 | 0,1932 | 0,0966 |
| 17 | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg | 54,315 | 0,1264 | 0,0632 |
| 18 | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | 557,760 | 2,6346 | 1,3173 |
| 19 | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m² | 647,760 | 3,1331 | 1,5665 |
| 20 | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması | m² | 557,760 | 2,2931 | 1,1466 |
| 21 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması | m² | 612,760 | 1,9325 | 0,9663 |
| 22 | TKDK-0177 | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 60,000 | 0,5336 | 0,2668 |
| 23 | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 25,000 | 0,1048 | 0,0524 |
| 24 | 30.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 0,0898 | 0,0449 |
| 25 | 30.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 0,0447 | 0,0224 |
| 26 | 30.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2,000 | 0,0274 | 0,0137 |
| 27 | 30.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 300,000 | 0,7607 | 0,3804 |
| 28 | 30.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 30,000 | 0,7592 | 0,3796 |
| 29 | 30.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2,000 | 0,0348 | 0,0174 |
| 30 | 30.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 500,000 | 0,1842 | 0,0921 |
| 31 | 30.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 2.000,000 | 0,4945 | 0,2472 |
| 32 | 30.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 600,000 | 0,0930 | 0,0465 |
| 33 | 30.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 100,000 | 0,1991 | 0,0996 |
| 34 | 30.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 186,000 | 0,2735 | 0,1367 |
| 35 | 30.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 0,1977 | 0,0989 |
| 36 | 30.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 16,000 | 0,0866 | 0,0433 |
| 37 | 30.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 5,9254 | 2,9627 |
| 38 | 30.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 1,0099 | 0,5050 |
| 39 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 502,000 | 1,2693 | 0,6346 |
| 40 | 35.190.1100 (montaj) | Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez | kg | 502,000 | 0,2464 | 0,1232 |
| 41 | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361,200 | 0,7436 | 0,3718 |
| 42 | 35.190.1101 (montaj) | Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim | kg | 361,200 | 0,0975 | 0,0488 |
| 43 | 30.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 123,000 | 0,3638 | 0,1819 |
|  |  | YAPI TOPLAMI |  |  | 100,0000 | 50,0000 |

| < Kümes B Blok > |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Poz no | İş kaleminin adı | Birim | Miktar | Yapı içi (%) | Sözleşme (%) |
| 1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 1.684,385 | 1,1184 | 0,5592 |
| 2 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 31,429 | 1,0960 | 0,5480 |
| 3 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 278,340 | 10,4474 | 5,2237 |
| 4 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 551,260 | 6,0373 | 3,0187 |
| 5 | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4,160 | 2,0594 | 1,0297 |
| 6 | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 7,288 | 3,4681 | 1,7340 |
| 7 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması | ton | 3,637 | 1,7038 | 0,8519 |
| 8 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç) | ton | 44,048 | 40,3176 | 20,1588 |
| 9 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 674,000 | 1,2619 | 0,6310 |
| 10 | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 507,910 | 5,9842 | 2,9921 |
| 11 | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması | m² | 49,850 | 1,1235 | 0,5617 |
| 12 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 45,000 | 0,3469 | 0,1734 |
| 13 | TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması | kg | 319,200 | 0,9221 | 0,4611 |
| 14 | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m | 51,200 | 0,1131 | 0,0565 |
| 15 | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m² | 13,400 | 0,1478 | 0,0739 |
| 16 | TKDK-0175 | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması | m² | 5,670 | 0,1932 | 0,0966 |
| 17 | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg | 54,315 | 0,1264 | 0,0632 |
| 18 | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | 557,760 | 2,6346 | 1,3173 |
| 19 | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m² | 647,760 | 3,1331 | 1,5665 |
| 20 | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması | m² | 557,760 | 2,2931 | 1,1466 |
| 21 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması | m² | 612,760 | 1,9325 | 0,9663 |
| 22 | TKDK-0177 | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 60,000 | 0,5336 | 0,2668 |
| 23 | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 25,000 | 0,1048 | 0,0524 |
| 24 | 30.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 0,0898 | 0,0449 |
| 25 | 30.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 0,0447 | 0,0224 |
| 26 | 30.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2,000 | 0,0274 | 0,0137 |
| 27 | 30.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 300,000 | 0,7607 | 0,3804 |
| 28 | 30.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 30,000 | 0,7592 | 0,3796 |
| 29 | 30.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2,000 | 0,0348 | 0,0174 |
| 30 | 30.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 500,000 | 0,1842 | 0,0921 |
| 31 | 30.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 2.000,000 | 0,4945 | 0,2472 |
| 32 | 30.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 600,000 | 0,0930 | 0,0465 |
| 33 | 30.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 100,000 | 0,1991 | 0,0996 |
| 34 | 30.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 186,000 | 0,2735 | 0,1367 |
| 35 | 30.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 0,1977 | 0,0989 |
| 36 | 30.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 16,000 | 0,0866 | 0,0433 |
| 37 | 30.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 5,9254 | 2,9627 |
| 38 | 30.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1,000 | 1,0099 | 0,5050 |
| 39 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 502,000 | 1,2693 | 0,6346 |
| 40 | 35.190.1100 (montaj) | Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez | kg | 502,000 | 0,2464 | 0,1232 |
| 41 | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361,200 | 0,7436 | 0,3718 |
| 42 | 35.190.1101 (montaj) | Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim | kg | 361,200 | 0,0975 | 0,0488 |
| 43 | 30.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 123,000 | 0,3638 | 0,1819 |
|  |  | YAPI TOPLAMI |  |  | 100,0000 | 50,0000 |

3 — Uygun harcama kalemi (EK-1) bazında pursantaj

| Sıra | EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi | Tutar (TL) | Pursantaj (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 176.422,48 | 1,1184 |
| 2 | Beton işleri | 172.887,78 | 1,0960 |
| 3 | Betonarme işleri | 1.648.023,30 | 10,4474 |
| 4 | Kalıp, yapı iskelesi işleri | 952.356,78 | 6,0373 |
| 5 | Demir-inşaat işleri | 1.140.696,26 | 7,2313 |
| 6 | Çelik yapım-imalat işleri | 6.558.934,04 | 41,5795 |
| 7 | Tuğla ve duvar işleri | 1.175.913,64 | 7,4545 |
| 8 | Çatı ve sundurma işleri | 163.299,56 | 1,0352 |
| 9 | Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 73.739,82 | 0,4675 |
| 10 | Sıva, alçı, derz ve şap işleri | 909.814,90 | 5,7676 |
| 11 | Boya, badana ve cila işleri | 666.577,78 | 4,2257 |
| 12 | İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar | 84.177,60 | 0,5336 |
| 13 | Kanalizasyon işleri | 16.535,00 | 0,1048 |
| 14 | Elektrik tesisatı ve aydınlatma | 2.035.075,56 | 12,9011 |
|  | TOPLAM | 15.774.454,50 | 100,0000 |

20.08.2026