METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (−) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır. Bu nüsha yalnızca aşağıdaki yapıyı kapsar; yatırımın tamamı için 03 numaralı toplu cetvele bakınız.

| Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1001 | [M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A blok — harita mühendisi onaylı kübaj cetveli toplamı 3.368,77 m³, iki bloğa eşit paylaştırılmıştır |  |  |  |  |  | 1.684,385 |  |
|  |  | M01 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1.684,385 |
| 2 | 15.150.1003 | [M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 boyuna şerit temel altı (aks 4): 1 hat x 2 blok, aks boyu 78,55 m; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 0,700 | 78,550 | 0,100 | 5,499 | kat. 0,500000 |
|  |  | T2…T22 enine şerit temel altı (aks 1-3): 21 aks x 2 blok, aks boyu 9,75 m; genişlik 0,70 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,700 | 9,750 | 0,100 | 14,333 | kat. 0,500000 |
|  |  | BK1…BK60 bağ kirişi altı (aks 1-2-3): 3 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57,55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 | 0,500 | 57,550 | 0,100 | 8,632 | kat. 0,500000 |
|  |  | BK61…BK81 bağ kirişi altı (aks 3-4): 21 ad x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 2,80 m; genişlik 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,500 | 2,800 | 0,100 | 2,940 | kat. 0,500000 |
|  |  | Temel çukuru köşe ve şev düzeltmeleri — keşif özetinde kayıtlı miktara tamamlama (31,4285-31,4035 = 0,0250 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 0,025 |  | 0,025 | kat. 0,500000 |
|  |  | M09 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 31,429 |
| 3 | 15.150.1005 | [M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 boyuna şerit temel (50/60) — aks 4 boyunca: 1 hat x 2 blok, aks boyu 78,55 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 0,500 | 78,550 | 0,600 | 23,565 | kat. 0,500000 |
|  |  | T2…T22 enine şerit temeller (50/60) — aks 1 ile aks 3 arası: 21 aks x 2 blok, aks boyu 9,75 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,500 | 9,750 | 0,600 | 61,425 | kat. 0,500000 |
|  |  | BK1…BK60 bağ kirişleri (30/30) — aks 1-2-3 hatları: 3 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78,55-10,50 = 68,05 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 | 0,300 | 68,050 | 0,300 | 18,373 | kat. 0,500000 |
|  |  | BK61…BK81 bağ kirişleri (30/30) — aks 3 ile aks 4 arası: 21 ad x 2 blok; net açıklık 3,80-0,25-0,25 = 3,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,300 | 3,300 | 0,300 | 6,237 | kat. 0,500000 |
|  |  | S101…S121 betonarme kolonlar (50/50) — aks 4'te, -0,80 kotundan 0,00'a: 21 ad x 2 blok, yükseklik 0,80 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 42 | 0,500 | 0,500 | 0,800 | 4,200 | kat. 0,500000 |
|  |  | Şerit temellerin aks dışına taşan uçları (her uçta 0,25 m), kolon guseleri ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115,71-113,8005 = 1,9095 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 1,910 |  | 1,910 | kat. 0,500000 |
|  |  | M12 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 115,710 |
| 4 | 15.150.1005 | [M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm) | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 13,900 | 78,000 | 0,150 | 162,630 | kat. 0,500000 |
|  |  | M13 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 162,630 |
| 5 | 15.180.1003 | [M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 boyuna şerit temel yan yüzleri (aks 4): 2 yüz x 2 blok = 4; aks boyu 78,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 78,550 | 0,600 | 94,260 | kat. 0,500000 |
|  |  | T2…T22 enine şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; aks boyu 9,75 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 84 |  | 9,750 | 0,600 | 245,700 | kat. 0,500000 |
|  |  | BK1…BK60 bağ kirişi yan yüzleri: 3 hat x 2 yüz x 2 blok = 12; kesişimler düşülmüş boy 68,05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 12 |  | 68,050 | 0,300 | 122,490 | kat. 0,500000 |
|  |  | BK61…BK81 bağ kirişi yan yüzleri: 21 ad x 2 yüz x 2 blok = 84; net açıklık 3,30 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 84 |  | 3,300 | 0,300 | 41,580 | kat. 0,500000 |
|  |  | S101…S121 betonarme kolon yüzleri: 21 ad x 4 yüz x 2 blok = 168; genişlik 0,50 m, yükseklik 0,80 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 168 |  | 0,500 | 0,800 | 33,600 | kat. 0,500000 |
|  |  | Uç yüzeyler, aks dışına taşan temel uçları, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551,26-537,63 = 13,630 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 13,630 |  | 13,630 | kat. 0,500000 |
|  |  | M18 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 551,260 |
| 6 | 15.160.1003 | [M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 4,160 | kat. 2,079945 |
|  |  | M22 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 4,160 |
| 7 | 15.160.1004 | [M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 7,288 | kat. 3,643750 |
|  |  | M23 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 7,288 |
| 8 | 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 13,900 | 78,000 |  | 3,637 | kat. 0,001678 |
|  |  | M27 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 3,637 |
| 9 | 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SHS 150x150x6 kolon, ana kiriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 802,090 |  | 21,568 | kat. 0,013445 |
|  |  | RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 2.269,200 |  | 15,249 | kat. 0,003360 |
|  |  | SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 270,000 |  | 3,227 | kat. 0,005975 |
|  |  | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 40,044 |  | 4,004 | kat. 0,050000 |
|  |  | M31 TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 44,048 |
| 10 | TKDK-0042 | [M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79.00 + 2x0,40 saçak = 79.80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 15,100 | 79,800 |  | 1.204,980 | kat. 0,500000 |
|  |  | M32 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 1.204,980 |
| 11 | 15.225.1410 | [M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 3,400 | 0,250 | 0,850 | kat. 0,500000 |
|  |  | Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 1,400 | 0,250 | 0,700 | kat. 0,500000 |
|  |  | Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 1,800 | 0,250 | 1,800 | kat. 0,500000 |
|  |  | Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,000 | 0,250 | 39,500 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 0,250 | 7,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M33A TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 49,850 |
| 12 | 15.225.1010 | [M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,000 | 3,000 | 474,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 3,000 | 84,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpanı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 14,000 | 1,500 | 21,000 | kat. 0,250000 |
|  |  | (−) Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 3,000 | 3,000 | -9,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 1,000 | 2,200 | -4,400 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 1,400 | 1,400 | -7,840 | kat. 0,500000 |
|  |  | Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A) |  |  |  |  |  | -49,850 |  |
|  |  | M33 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 507,910 |
| 13 | 15.275.1116 | [M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazbeton duvar dış yüzü (M33) |  |  |  |  |  | 507,910 |  |
|  |  | Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A) |  |  |  |  |  | 49,850 |  |
|  |  | M33B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 14 | 15.275.1117 | [M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazbeton duvar iç yüzü (M33) |  |  |  |  |  | 507,910 |  |
|  |  | Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A) |  |  |  |  |  | 49,850 |  |
|  |  | M33C TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 15 | 15.540.1606 | [M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B) |  |  |  |  |  | 557,760 |  |
|  |  | M33D TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 16 | 15.540.1537 | [M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C) |  |  |  |  |  | 557,760 |  |
|  |  | M33E TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 557,760 |
| 17 | 15.550.1202 | [M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 79,800 |  | 199,500 | kat. 1,250000 |
|  |  | Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,800 |  | 399,000 | kat. 1,250000 |
|  |  | Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 8 |  | 7,550 |  | 75,500 | kat. 1,250000 |
|  |  | M34 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 674,000 |
| 18 | TKDK-0115 | [M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 |  | 79,800 |  | 319,200 | kat. 1,000000 |
|  |  | M35 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 319,200 |
| 19 | 15.315.1001 | [M36] Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıhhi tesisat projesi: blok başına 16 adet Ø70 iniş borusu (Y1-Y16), 2 blok = 32 adet; boy 3.00 m saçak kotu + 0,20 m zemin altı = 3,20 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 32 |  | 3,200 |  | 51,200 | kat. 0,500000 |
|  |  | M36 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 51,200 |
| 20 | TKDK-0151 | [M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 4 | 2,200 | 1,000 |  | 4,400 | kat. 0,500000 |
|  |  | M39 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 4,400 |
| 21 | TKDK-0151 | [M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 3,000 | 3,000 |  | 9,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M40 TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 9,000 |
| 22 | 15.225.1004 | [M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 15,000 | 3,000 | 45,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43A TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 45,000 |
| 23 | 15.275.1117 | [M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 90,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 90,000 |
| 24 | TKDK-0177 | [M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m²; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 25,000 |  | 25,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölmesi çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 17,500 | 2,000 | 35,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43C TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 60,000 |
| 25 | 15.540.1537 | [M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 90,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | (−) Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 17,500 | 2,000 | -35,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43D TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 55,000 |
| 26 | TKDK-0175 | [M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 | 2,100 | 0,900 |  | 5,670 | kat. 0,500000 |
|  |  | M43E TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 5,670 |
| 27 | 15.550.1002 | [M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 6 |  | 5,100 |  | 54,315 | kat. 1,775000 |
|  |  | M43F TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 54,315 |
| 28 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 25,000 |  | 25,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M59 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 25,000 |
| 29 | 35.100.2105 | [M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M67 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 30 | 35.110.1102 | [M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M68 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 31 | 35.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M69 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 32 | 35.140.3104 | [M71] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 120,000 | kat. 120,000000 |
|  |  | Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 180,000 | kat. 180,000000 |
|  |  | M71 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 300,000 |
| 33 | 35.170.1602 | [M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 30,000 | kat. 30,000000 |
|  |  | M73 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 30,000 |
| 34 | 35.170.1601 | [M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M74 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 35 | 35.160.6102 | [M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 500,000 | kat. 500,000000 |
|  |  | M75 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 500,000 |
| 36 | 35.150.1402 | [M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 2.000,000 | kat. 1.000,000000 |
|  |  | M76 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 2.000,000 |
| 37 | 35.150.1401 | [M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 600,000 | kat. 600,000000 |
|  |  | M77 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 600,000 |
| 38 | 35.140.1105 | [M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 100,000 | kat. 100,000000 |
|  |  | M78 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 100,000 |
| 39 | 35.750.3002 | [M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 186,000 | kat. 186,000000 |
|  |  | M79 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 186,000 |
| 40 | 35.750.1502 | [M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M80 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 41 | 35.750.2001 | [M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 1 |  |  |  | 16,000 | kat. 16,000000 |
|  |  | M81 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 16,000 |
| 42 | 35.740.1106 | [M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M84 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 43 | 35.740.5406 | [M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M85 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 44 | 35.120.2016 | [M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  |  |  | 1,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M86 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 45 | 35.190.1100 | [M87] Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes içi ana kablo güzergâhı; blok başına 200 m; açınım 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 200,000 |  | 502,000 | kat. 1,255000 |
|  |  | M87 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 502,000 |
| 46 | 35.190.1101 | [M89] Kablo tava sistemi kapak sacı — 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) | kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tava güzergâhının tamamı; blok başına 200 m; açınım 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 200,000 |  | 361,200 | kat. 0,903000 |
|  |  | M89 TOPLAMI | kg |  |  |  |  |  | 361,200 |
| 47 | 35.190.1304 | [M90] Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servis bölümü ve kümes içi kumanda tesisatı; blok başına 123 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |  | 2 |  | 123,000 |  | 123,000 | kat. 0,500000 |
|  |  | M90 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 123,000 |

AÇIKLAMALAR

•  Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.

•  Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).

•  Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.

•  Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.